## Hoja1
id | [5 empty] | fecha_inicio | fecha_fin | dias | fecha_reprogramada | fecharegistro | fecha_reprogramada_inicio | observacion
22 | 1 | 3 | 26 | 2 | Acta de entrega de Terreno (acta nro 2) | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 6
23 | 1 | 3 | 26 | 3 | Inicio plazo Ejecución contractual | 2026-01-10 | 2026-02-28 | 50
24 | 1 | 3 | 26 | 3 | Valorización 1 (acta nro2) | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 20
25 | 1 | 3 | 26 | 1 | Valorización 2 | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 20
26 | 1 | 3 | 26 | 1 | Ampliación de Plazo (en evaluación) | 2026-02-28 | 2026-03-20 | 20
27 | 1 | 3 | 26 | 1 | Acta de recepción de Obra (con observaciones) de existir ampliacion variará | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 1
28 | 1 | 3 | 26 | 1 | Levantamiento de observaciones | 2026-03-07 | 2026-03-16 | 10
29 | 1 | 3 | 26 | 1 | Acta de recepción de Definitiva | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2
30 | 1 | 3 | 26 | 1 | Conformidad y Liquidación | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 60
31 | 1 | 3 | 26 | 1 | Cierre de la inversión | 2026-05-16 | 2026-06-01 | 16
53 | 2 | 3 | 26 | 2 | Acta de entrega de Terreno | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 1
54 | 2 | 3 | 26 | 3 | Inicio plazo Ejecución contractual | 2026-01-23 | 2026-03-03 | 1
55 | 2 | 3 | 26 | 3 | Valorización 1 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 10
56 | 2 | 3 | 0 | 1 | Gestionar conformidad de Primer pago de supervisión | 2026-02-07 | 2026-02-12 | 5
57 | 2 | 3 | 26 | 1 | Valorización 2 | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 20
58 | 2 | 3 | 26 | 1 | Acta de recepción de Obra (con observaciones) | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 1
59 | 2 | 3 | 26 | 1 | Levantamiento de observaciones | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 10
60 | 2 | 3 | 26 | 1 | Acta de recepción de Definitiva | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1
61 | 2 | 3 | 26 | 1 | Conformidad y Liquidación | 2026-03-24 | 2026-05-22 | 60
62 | 2 | 3 | 26 | 1 | Cierre de la inversión | 2026-05-22 | 2026-06-06 | 16
84 | 3 | 3 | 26 | 2 | Acta de entrega de Terreno | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 1
85 | 3 | 3 | 26 | 2 | Inicio plazo Ejecución contractual | 2025-12-21 | 2026-02-03 | 45
86 | 3 | 3 | 26 | 2 | Valorización 1 | 2025-12-21 | 2025-12-31 | 10
87 | 3 | 3 | 26 | 3 | Valorización 2 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 20
88 | 3 | 3 | 0 | 1 | Trámite de pago de segundo entregable de supervision de obra | 2026-02-07 | 2026-02-27 | 20
89 | 3 | 3 | 26 | 1 | Valorización 3 | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 20
90 | 3 | 3 | 26 | 1 | Acta de recepción de Obra (con observaciones) | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 1
91 | 3 | 3 | 26 | 1 | Levantamiento de observaciones | 2026-02-11 | 2026-02-20 | 10
92 | 3 | 3 | 26 | 1 | Acta de recepción de Definitiva | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 1
93 | 3 | 3 | 26 | 1 | Conformidad y Liquidación | 2026-02-22 | 2026-04-22 | 60
94 | 3 | 3 | 26 | 1 | Cierre de la inversión | 2026-04-23 | 2026-05-08 | 16
95 | 4 | 1 | 26 | 2 | Solicitud de disponibilidad presupuestal de ejecución de componente de la inversión (Obra, supervisión ,liquidación, otros) | 2026-01-02 | 2026-01-04 | 3
96 | 4 | 1 | 10 | 2 | Emisión de disponibilidad presupuestal | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1
97 | 4 | 1 | 26 | 2 | Solicitud de Requerimiento de ejecución de componente de la inversión (Obra, supervisión ,liquidación, otros) | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2
98 | 4 | 1 | 24 | 2 | Elaboración del Estudio de Indagación de Mercado | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 6
99 | 4 | 1 | 24 | 2 | Solicitud de validación de estudio de mercado | 2026-01-11 | 2026-01-13 | 3
100 | 4 | 1 | 26 | 2 | Emisión de informe de validación de estudio de mercado | 2026-01-14 | 2026-01-17 | 4
101 | 4 | 1 | 24 | 2 | Solicitud de aprobación de Certificación de Credito Presupuestal (CCP) | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2
102 | 4 | 1 | 10 | 2 | Emisión de CCP aprobada | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2
103 | 4 | 2 | 24 | 4 | Inclusión en el PAC | 2026-01-21 | 2026-01-29 | 7 | 2026-01-22
104 | 4 | 2 | 24 | 4 | Conformación de Comité de Selección | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 1 | 2026-02-25 |  |  | 23/01 NO LLEGO CONFORMIDAD DE OB
105 | 4 | 2 | 24 | 3 | Aprobación del expediente de contratación | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 8
106 | 4 | 2 | 24 | 3 | Registro del procedimiento en el SEACE | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 3
107 | 4 | 2 | 24 | 1 | Convocatoria | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 3
108 | 4 | 2 | 24 | 1 | Registro de participantes | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2
109 | 4 | 2 | 24 | 1 | Formulación de consultas y observaciones | 2026-02-08 | 2026-02-17 | 10
110 | 4 | 2 | 24 | 1 | Absolucion de consultas | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 1
111 | 4 | 2 | 24 | 1 | Integración de bases | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 1
112 | 4 | 2 | 24 | 1 | Presentación de ofertas | 2026-02-21 | 2026-03-12 | 20
113 | 4 | 2 | 24 | 1 | Evaluación y calificación | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 3
114 | 4 | 2 | 24 | 1 | Otorgamiento de la Buena Pro | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2
115 | 4 | 2 | 24 | 1 | Consentimiento | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 3
116 | 4 | 2 | 24 | 1 | Firma de contrato | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 11
117 | 4 | 3 | 26 | 1 | Acta de entrega de Terreno | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1
118 | 4 | 3 | 26 | 1 | Ejecución contractual (pago conforme a valorizaciones) | 2026-04-01 | 2026-08-13 | 105
119 | 4 | 3 | 26 | 1 | Acta de recepción de Terreno | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1
120 | 4 | 3 | 26 | 1 | Conformidad y Liquidación | 2026-08-17 | 2026-10-17 | 60
121 | 4 | 3 | 26 | 1 | Cierre de la inversión | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 7
143 | 5 | 3 | 26 | 2 | Acta de entrega de Terreno | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 1
144 | 5 | 3 | 26 | 2 | Ejecución contractual (pago conforme a valorizaciones) | 2025-10-17 | 2026-01-04 | 80
145 | 5 | 3 | 26 | 2 | Penalidades | 2025-12-16 | 2026-01-14 | 7
146 | 5 | 3 | 26 | 3 | Gestionar necesidad de gestión trámite de continuidad de inversión | 2025-12-24 | 2026-01-13 | 20
147 | 5 | 3 | 10 | 3 | Gestionar solicitud de continuidad de inversiones ante MEF | 2026-01-02 | 2026-01-22 | 20
148 | 5 | 3 | 26 | 3 | Trámite de 2do pago de supervisión | 2026-01-10 | 2026-01-30 | 20
149 | 5 | 3 | 26 | 2 | Acta de recepción de Obra (con observaciones) | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 1
150 | 5 | 3 | 26 | 3 | Levantamiento de observaciones | 2026-01-24 | 2026-02-02 | 10
151 | 5 | 3 | 26 | 1 | Acta de recepción de Definitiva | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1
152 | 5 | 3 | 26 | 1 | Conformidad y Liquidación | 2026-02-04 | 2026-04-10 | 60
153 | 5 | 3 | 26 | 1 | Cierre de la inversión | 2026-04-05 | 2026-04-20 | 1
175 | 6 | 3 | 26 | 2 | Acta de entrega de Terreno | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1
176 | 6 | 3 | 26 | 3 | Ejecución contractual (caseta) | 2025-12-10 | 2026-01-31 | 30
177 | 6 | 3 | 24 | 3 | Emisión de OS para confeccion e instalación de poste inteligente | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1
178 | 6 | 3 | 26 | 3 | Ejecución contractual de poste inteligente | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 1
179 | 6 | 3 | 26 | 1 | Acta de recepción de Terreno | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1
180 | 6 | 3 | 26 | 1 | Conformidad y Liquidación de caseta | 2026-02-03 | 2026-04-03 | 60
181 | 6 | 3 | 26 | 1 | Cierre de la inversión de caseta | 2026-04-04 | 2026-04-10 | 7
182 | 7 | 1 | 26 | 2 | Solicitud de disponibilidad presupuestal de ejecución de componente de la inversión (Obra, supervisión ,liquidación, otros) | 2026-01-02 | 2026-01-04 | 3
183 | 7 | 1 | 10 | 2 | Emisión de disponibilidad presupuestal | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1
184 | 7 | 1 | 26 | 2 | Solicitud de Requerimiento de ejecución de componente de la inversión (Obra, supervisión ,liquidación, otros) | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2
185 | 7 | 1 | 24 | 2 | Elaboración del Estudio de Indagación de Mercado | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 6
186 | 7 | 1 | 24 | 2 | Solicitud de validación de estudio de mercado | 2026-01-11 | 2026-01-13 | 3
187 | 7 | 1 | 26 | 2 | Emisión de informe de validación de estudio de mercado | 2026-01-14 | 2026-01-17 | 4
188 | 7 | 1 | 24 | 2 | Solicitud de aprobación de Certificación de Credito Presupuestal (CCP) | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2
189 | 7 | 1 | 10 | 2 | Emisión de CCP aprobada | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2
190 | 7 | 2 | 24 | 3 | Inclusión en el PAC | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 6
191 | 7 | 2 | 24 | 3 | Conformación de Comité de Selección | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 1
192 | 7 | 2 | 24 | 3 | Aprobación del expediente de contratación | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 8
193 | 7 | 2 | 24 | 3 | Registro del procedimiento en el SEACE | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 3
194 | 7 | 2 | 24 | 1 | Convocatoria | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 3
195 | 7 | 2 | 24 | 1 | Registro de participantes | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2
196 | 7 | 2 | 24 | 1 | Formulación de consultas y observaciones | 2026-02-08 | 2026-02-17 | 1
197 | 7 | 2 | 24 | 1 | Absolución de consultas y observaciones | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 1
198 | 7 | 2 | 24 | 1 | Integración de bases | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 2
199 | 7 | 2 | 24 | 1 | Presentación de ofertas | 2026-02-21 | 2026-03-12 | 20
200 | 7 | 2 | 24 | 1 | Evaluación y calificación | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 3
201 | 7 | 2 | 24 | 1 | Otorgamiento de la Buena Pro | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2
202 | 7 | 2 | 24 | 1 | Consentimiento | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 3
203 | 7 | 2 | 24 | 1 | Firma de contrato | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 11
204 | 7 | 3 | 26 | 1 | Acta de entrega de Terreno | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1
205 | 7 | 3 | 26 | 1 | Ejecución contractual (pago conforme a valorizaciones) | 2026-04-01 | 2026-08-13 | 135
206 | 7 | 3 | 26 | 1 | Acta de recepción de Terreno | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1
207 | 7 | 3 | 26 | 1 | Conformidad y Liquidación | 2026-08-17 | 2026-10-17 | 60
208 | 7 | 3 | 26 | 1 | Cierre de la inversión | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 7
230 | 8 | 3 | 26 | 2 | Acta de entrega de Terreno | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 1
231 | 8 | 3 | 26 | 2 | Ejecución contractual (pago conforme a valorizaciones) | 2025-09-26 | 2025-12-28 | 94
232 | 8 | 3 | 26 | 2 | Acta de recepción de Terreno | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 4
233 | 8 | 3 | 10 | 3 | Gestionar solicitud de continuidad de inversiones a MEF | 2026-01-02 | 2026-01-22 | 20
234 | 8 | 3 | 26 | 3 | Conformidad y Liquidación | 2026-01-20 | 2026-03-20 | 59
235 | 8 | 3 | 26 | 1 | Cierre de la inversión | 2026-03-21 | 2026-03-27 | 7
236 | 9 | 1 | 26 | 2 | Solicitud de disponibilidad presupuestal de ejecución de componente de la inversión (Obra, supervisión ,liquidación, otros) | 2026-01-02 | 2026-01-04 | 3
237 | 9 | 1 | 10 | 2 | Emisión de disponibilidad presupuestal | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1
238 | 9 | 1 | 26 | 2 | Solicitud de Requerimiento de ejecución de componente de la inversión (Obra, supervisión ,liquidación, otros) | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2
239 | 9 | 1 | 24 | 2 | Elaboración del Estudio de Indagación de Mercado | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 6
240 | 9 | 1 | 24 | 2 | Solicitud de validación de estudio de mercado | 2026-01-11 | 2026-01-13 | 3
241 | 9 | 1 | 26 | 2 | Emisión de informe de validación de estudio de mercado | 2026-01-14 | 2026-01-17 | 4
242 | 9 | 1 | 24 | 2 | Solicitud de aprobación de Certificación de Credito Presupuestal (CCP) | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2
243 | 9 | 1 | 10 | 2 | Emisión de CCP aprobada | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2
244 | 9 | 2 | 24 | 3 | Inclusión en el PAC | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 6
245 | 9 | 2 | 24 | 3 | Conformación de Comité de Selección | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 1
246 | 9 | 2 | 24 | 3 | Aprobación del expediente de contratación | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 3
247 | 9 | 2 | 24 | 3 | Registro del procedimiento en el SEACE | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 3
248 | 9 | 2 | 24 | 1 | Convocatoria | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 1
249 | 9 | 2 | 24 | 1 | Registro de participantes | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2
250 | 9 | 2 | 24 | 1 | Formulación de consultas y observaciones | 2026-02-08 | 2026-02-17 | 10
251 | 9 | 2 | 0 | 1 | Absolución de consultas y observaciones | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 1
252 | 9 | 2 | 24 | 1 | Integración de bases | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 2
253 | 9 | 2 | 24 | 1 | Presentación de ofertas | 2026-02-21 | 2026-03-12 | 20
254 | 9 | 2 | 24 | 1 | Evaluación y calificación | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 3
255 | 9 | 2 | 24 | 1 | Otorgamiento de la Buena Pro | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2
256 | 9 | 2 | 24 | 1 | Consentimiento | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 3
257 | 9 | 2 | 24 | 1 | Firma de contrato | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 11
258 | 9 | 3 | 26 | 1 | Acta de entrega de Terreno | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1
259 | 9 | 3 | 26 | 1 | Ejecución contractual (pago conforme a valorizaciones) | 2026-04-01 | 2026-07-13 | 104
260 | 9 | 3 | 26 | 1 | Conformidad de recepción de Expediente Técnico de Saldo de Obra | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1
261 | 9 | 3 | 26 | 1 | Conformidad y Liquidación | 2026-07-15 | 2026-09-12 | 60
262 | 9 | 3 | 26 | 1 | Cierre de la inversión | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 8
263 | 10 | 1 | 26 | 2 | Solicitud de disponibilidad presupuestal de ejecución de componente de la inversión (Obra, supervisión ,liquidación, otros)
264 | 10 | 1 | 10 | 2 | Emisión de disponibilidad presupuestal
265 | 10 | 1 | 26 | 2 | Solicitud de Requerimiento de ejecución de componente de la inversión (Obra, supervisión ,liquidación, otros)
266 | 10 | 1 | 24 | 2 | Elaboración del Estudio de Indagación de Mercado
267 | 10 | 1 | 24 | 2 | Solicitud de validación de estudio de mercado
268 | 10 | 1 | 26 | 2 | Emisión de informe de validación de estudio de mercado
269 | 10 | 1 | 24 | 2 | Solicitud de aprobación de Certificación de Credito Presupuestal (CCP)
270 | 10 | 1 | 10 | 2 | Emisión de CCP aprobada
271 | 10 | 2 | 24 | 2 | Inclusión en el PAC
272 | 10 | 2 | 24 | 2 | Conformación de Comité de Selección
273 | 10 | 2 | 24 | 2 | Aprobación del expediente de contratación
274 | 10 | 2 | 24 | 2 | Registro del procedimiento en el SEACE
275 | 10 | 2 | 24 | 2 | Convocatoria
276 | 10 | 2 | 24 | 2 | Registro de participantes
277 | 10 | 2 | 24 | 2 | Formulación de consultas y observaciones
278 | 10 | 2 | 24 | 2 | Integración de bases
279 | 10 | 2 | 24 | 2 | Presentación de ofertas
280 | 10 | 2 | 24 | 2 | Evaluación y calificación
281 | 10 | 2 | 24 | 2 | Otorgamiento de la Buena Pro
282 | 10 | 2 | 24 | 2 | Consentimiento
283 | 10 | 2 | 24 | 2 | Firma de contrato | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1
284 | 10 | 3 | 26 | 2 | Ejecución contractual (Hito 1: Adelanto) | 2025-12-20 | 2026-01-15 | 27
285 | 10 | 3 | 26 | 3 | Ejecución contractual (Hito 2: Ingeniería y Cronograma de ejecución) | 2025-12-20 | 2026-02-17 | 60
286 | 10 | 3 | 26 | 3 | Ejecución contractual (Hito 3: Avance de ejecución) | 2025-12-20 | 2026-05-18 | 150
287 | 10 | 3 | 26 | 3 | Ejecución contractual (Hito 4: Finalización) | 2025-12-20 | 2026-08-06 | 230
288 | 10 | 3 | 26 | 1 | Acta de recepción de Terreno | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1
289 | 10 | 3 | 26 | 1 | Conformidad y Liquidación | 2026-08-10 | 2026-10-08 | 60
290 | 10 | 3 | 26 | 1 | Cierre de la inversión | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 8
291 | 11 | 1 | 26 | 2 | Solicitud de disponibilidad presupuestal de ejecución de componente de la inversión (Obra, supervisión ,liquidación, otros)
292 | 11 | 1 | 10 | 2 | Emisión de disponibilidad presupuestal
293 | 11 | 1 | 26 | 2 | Solicitud de Requerimiento de ejecución de componente de la inversión (Obra, supervisión ,liquidación, otros)
294 | 11 | 1 | 24 | 2 | Elaboración del Estudio de Indagación de Mercado
295 | 11 | 1 | 24 | 2 | Solicitud de validación de estudio de mercado
296 | 11 | 1 | 26 | 2 | Emisión de informe de validación de estudio de mercado
297 | 11 | 1 | 24 | 2 | Solicitud de aprobación de Certificación de Credito Presupuestal (CCP)
298 | 11 | 1 | 10 | 2 | Emisión de CCP aprobada
299 | 11 | 2 | 24 | 2 | Inclusión en el PAC
300 | 11 | 2 | 24 | 2 | Conformación de Comité de Selección
301 | 11 | 2 | 24 | 2 | Aprobación del expediente de contratación
302 | 11 | 2 | 24 | 2 | Registro del procedimiento en el SEACE
303 | 11 | 2 | 24 | 2 | Convocatoria
304 | 11 | 2 | 24 | 2 | Registro de participantes
305 | 11 | 2 | 24 | 2 | Formulación de consultas y observaciones
306 | 11 | 2 | 24 | 2 | Integración de bases
307 | 11 | 2 | 24 | 2 | Presentación de ofertas
308 | 11 | 2 | 24 | 2 | Evaluación y calificación
309 | 11 | 2 | 24 | 2 | Otorgamiento de la Buena Pro
310 | 11 | 2 | 24 | 2 | Consentimiento
311 | 11 | 2 | 24 | 2 | Firma de contrato | 2025-12-11 | 2025-12-29 | 19
312 | 11 | 3 | 26 | 2 | Acta de recepción de vehículo | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1
313 | 11 | 3 | 26 | 2 | Ejecución contractual (conformidad) | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1
314 | 11 | 3 | 24 | 3 | Trámites de placas | 2026-01-20 | 2026-03-05 | 45
315 | 11 | 3 | 26 | 1 | Conformidad y Liquidación | 2026-03-06 | 2026-05-04 | 60
316 | 11 | 3 | 26 | 1 | Cierre de la inversión | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 8
317 | 12 | 1 | 26 | 2 | Solicitud de disponibilidad presupuestal de ejecución de componente de la inversión (Obra, supervisión ,liquidación, otros)
318 | 12 | 1 | 10 | 2 | Emisión de disponibilidad presupuestal
319 | 12 | 1 | 26 | 2 | Solicitud de Requerimiento de ejecución de componente de la inversión (Obra, supervisión ,liquidación, otros)
320 | 12 | 1 | 24 | 2 | Elaboración del Estudio de Indagación de Mercado
321 | 12 | 1 | 24 | 2 | Solicitud de validación de estudio de mercado
322 | 12 | 1 | 26 | 2 | Emisión de informe de validación de estudio de mercado
323 | 12 | 1 | 24 | 2 | Solicitud de aprobación de Certificación de Credito Presupuestal (CCP)
324 | 12 | 1 | 10 | 2 | Emisión de CCP aprobada
325 | 12 | 2 | 24 | 2 | Inclusión en el PAC
326 | 12 | 2 | 24 | 2 | Conformación de Comité de Selección
327 | 12 | 2 | 24 | 2 | Aprobación del expediente de contratación
328 | 12 | 2 | 24 | 2 | Registro del procedimiento en el SEACE
329 | 12 | 2 | 24 | 2 | Convocatoria | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 1
330 | 12 | 2 | 24 | 3 | Registro de participantes | 2025-12-31 | 2026-02-09 | 41
331 | 12 | 2 | 24 | 3 | Formulación de consultas y observaciones | 2025-12-31 | 2026-01-13 | 14
332 | 12 | 2 | 0 | 3 | Absolución de consultas y observaciones | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 1
333 | 12 | 2 | 24 | 3 | Integración de bases | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 1
334 | 12 | 2 | 24 | 1 | Presentación de ofertas | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 1
335 | 12 | 2 | 24 | 1 | Evaluación y calificación | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 1
336 | 12 | 2 | 24 | 1 | Otorgamiento de la Buena Pro | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 1
337 | 12 | 2 | 24 | 1 | Consentimiento | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1
338 | 12 | 2 | 24 | 1 | Firma de contrato | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 15
339 | 12 | 3 | 26 | 1 | Acta de recepción de vehículo | 2026-03-11 | 2026-05-09 | 60
340 | 12 | 3 | 26 | 1 | Ejecución contractual (conformidad) | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 7
341 | 12 | 3 | 24 | 1 | Trámites de placas | 2026-06-04 | 2026-07-13 | 40
342 | 12 | 3 | 26 | 1 | Conformidad y Liquidación | 2026-07-14 | 2026-09-11 | 60
343 | 12 | 3 | 26 | 1 | Cierre de la inversión | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 8